# DOC-07 | Planificación, backlog y criterios de aceptación

TFM · SaaS de gestión fiscal y documental para autónomos y asesorías

Versión 1.1 · 18 de octubre de 2026 · Estado: propuesta de planificación derivada de decisiones aprobadas

Documento de referencia: DOC-01 a DOC-06. El backlog descompone requisitos aprobados; sus estimaciones y su partición en historias constituyen propuestas operativas revisables, no decisiones de alcance nuevas.

# Ficha de control

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Identificador | DOC-07 |
| Propósito | Planificar la construcción del MVP y los controles de aceptación |
| Alcance | Entregas E0–E9, backlog funcional y técnico, dependencias, riesgos y evidencias de IA |
| Repositorio | Monorepositorio: backend/, mobile/, infrastructure/, docs/ |
| Estrategia Git | feature/* → develop (PR); develop → main (PR aprobado para producción) |
| IA para desarrollo | ChatGPT Plus (análisis y documentación), Cursor Pro (IDE asistido por IA para backend y apoyo al código), VS Code Flutter/Dart (edición móvil) y Android Studio (SDK y emuladores) |
| IA en producto | Extracción documental con proveedor sustituible; selección de proveedor pendiente |
| Responsabilidad | La aceptación de cada incremento requiere revisión humana y pruebas |

# 1. Resumen ejecutivo

La implantación se estructura en diez entregas progresivas, E0 a E9, comenzando por la base técnica y terminando con la verificación transversal del MVP. Se priorizan primero el aislamiento de datos y el control de acceso, después el registro económico y documental, seguido del procesamiento con IA y del cálculo fiscal determinista. La secuencia reduce riesgos y permite producir evidencias de desarrollo asistido por IA por incremento.

No se establece una fecha de publicación comercial ni un calendario contractual. Los esfuerzos son estimaciones orientativas de trabajo activo para un desarrollador con conocimientos avanzados de Symfony y aprendizaje/práctica simultánea en Flutter; deberán calibrarse tras E0 y E1.

# 2. Principios de planificación

Contrato primero: cada historia enlaza a requisitos DOC-04 y decisiones técnicas DOC-05/06; OpenAPI evoluciona con los casos de uso.

Verticalidad: las entregas incorporan un recorrido verificable entre interfaz, aplicación, persistencia y pruebas cuando es posible.

Seguridad desde el inicio: todo acceso a datos fiscales exige tenant activo, pertenencia y permisos efectivos.

Fiscalidad y extracción con IA no se dan por válidas hasta superar pruebas específicas y revisión humana.

MVP cerrado: emisión de facturas, integración bancaria/contable, presentación electrónica y fiscalidad completa de todos los regímenes quedan fuera del alcance obligatorio.

Separación entre completado, demostrado y comercializable: superar pruebas de TFM no equivale a certificación o adecuación comercial.

# 3. Mapa de entregas E0–E9

| Entrega | Foco | Salida verificable | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 | Cimientos técnicos | Entorno reproducible y pipelines verdes | — |
| E1 | Identidad y entidades | Usuario accede únicamente a sus entidades | E0 |
| E2 | Asesorías y permisos | Un empleado opera solo sobre recursos autorizados | E1 |
| E3 | Ingresos y contactos | Ingreso con cobros parciales y trazabilidad | E1; E2 para vista asesoría |
| E4 | Gastos y categorías | Registro y revisión del gasto con cuota/base consistentes | E1; E3 contactos |
| E5 | Gestión documental | Factura subida, vinculada y descargable con autorización | E1; E3/E4 |
| E6 | Procesamiento IA | Imagen → borrador revisado → gasto confirmado | E5; E4; E2 |
| E7 | Motor fiscal | Previsión reproducible o mensaje de no calculable | E3; E4; E6 no imprescindible |
| E8 | Explotación funcional | Informe y trimestre descargable; avisos auditables | E2–E7 |
| E9 | Cierre y validación | Demo reproducible, regresión y defensa con evidencias | E0–E8 |

# 4. Backlog: criterio de lectura

Prioridades: P0 = requisito imprescindible para un flujo MVP; P1 = incluido en el MVP aprobado, realizable dentro de la entrega o posterior antes del cierre; P2 = mejora adicional o fase comercial, excluida de aceptación mínima. Tamaños XS/S/M/L indican esfuerzo relativo, no horas comprometidas. “DOC-04” en la columna Traza indica una familia de requisitos cuyo identificador exacto se cotejará antes de crear la issue.

# 5. Backlog por entrega

Visual Studio Code con extensiones Flutter y Dart será el editor habitual de la app. Se instalarán Flutter SDK y Dart, y Android Studio para gestionar Android SDK, SDK Manager, Device Manager, emuladores y build tools. La cadena Android incluirá un JDK compatible, Gradle Wrapper y Android Gradle Plugin compatibles con Flutter, y ADB de Platform Tools para detectar, instalar y depurar en dispositivos. Cursor Pro permanece como IDE asistido por IA para backend y como apoyo al código, refactorización y pruebas. ChatGPT Plus se mantiene para ideación, análisis, planificación y documentación. Visual Studio Code y Android Studio son herramientas de desarrollo y no se contabilizan por sí solas como intervenciones de IA.

## E0 — Cimientos técnicos

| Historia | Descripción | Prio./tam. | Criterio de aceptación verificable | Traza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLT-001 | Inicializar monorepo y estándares | P0 / S | Estructura backend/mobile/infrastructure/docs; README arranque; AGENTS.md raíz; ramas documentadas. | DOC-05 § monorepo, DOC-03 |
| PLT-002 | Entorno Symfony reproducible | P0 / M | Docker Compose ejecuta Nginx, PHP-FPM, MySQL y Redis; healthchecks; migración de ejemplo reversible. | DOC-05 infraestructura |
| PLT-003 | Esqueleto Flutter y navegación | P0 / S | Configura VS Code Flutter/Dart y cadena Android; flutter doctor sin bloqueos Android, app en emulador y dispositivo; navegación protegida placeholder y análisis Dart sin errores. | DOC-05 Flutter |
| PLT-004 | CI y políticas de ramas | P0 / M | PR a develop ejecuta PHPStan/PHPUnit y análisis/test Flutter; main bloquea push directo; producción exige PR. | DOC-03, decisión Git |
| PLT-005 | OpenAPI y logging base | P0 / S | Ruta /api/v1/health; error problem+json; requestId; esquema OpenAPI validado en CI. | DOC-06 API |
| PLT-006 | Storage local y secretos | P0 / S | S3 compatible local privado; .env.example sin secretos; descarga directa no pública. | DOC-05 Documental |

Puerta de salida: Entorno reproducible y pipelines verdes.

E0 incorporará instalación y registro de versiones Flutter/Dart, VS Code y extensiones, Android Studio, SDK/API, build tools, JDK, Gradle Wrapper y Android Gradle Plugin. Se comprobarán flutter doctor -v, licencias Android, flutter devices y adb devices; se arrancará un emulador y se ejecutará la app en un dispositivo Android físico. Se registrarán incidencias, versiones y evidencias sanitizadas, sin declarar comprobaciones aún no ejecutadas.

## E1 — Identidad y entidades

| Historia | Descripción | Prio./tam. | Criterio de aceptación verificable | Traza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IDN-001 | Registro y verificación de correo | P0 / M | Alta con email; enlace de confirmación único/temporal; no puede operar sin validar correo. | IDN-001 |
| IDN-002 | Inicio y recuperación de sesión | P0 / M | Web: cookie segura y caducidad por inactividad 120 min; móvil: refresh rotatorio; recuperación 30 min. | IDN / DOC-05 15.4 |
| IDN-003 | 2FA TOTP por rol | P0 / M | Obligatorio asesor y superadmin; opcional autónomo; códigos recuperación un solo uso. | IDN-003 |
| ORG-001 | Crear y seleccionar entidad fiscal | P0 / M | Usuario puede pertenecer a varias entidades; entidad activa válida obligatoria en operaciones tenant. | DOC-04 identidad |
| SEC-001 | Aislamiento multiempresa | P0 / L | Tests negativos prueban que UUID ajeno nunca permite acceder, modificar o exportar datos. | SEC-001 |
| IDN-004 | Revocación y sesiones activas | P1 / M | Cierre remoto invalida refresh; cambio permisos efectivo al siguiente acceso; reutilización detectada. | DOC-04 autenticación |

Puerta de salida: Usuario accede únicamente a sus entidades.

## E2 — Asesorías y permisos

| Historia | Descripción | Prio./tam. | Criterio de aceptación verificable | Traza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADV-001 | Alta de asesoría y empleados | P0 / M | Admin invita empleados; 2FA exigido; pertenencia a asesoría comprobada en servidor. | ADV-001 |
| ADV-002 | Invitaciones asesoría–autónomo | P0 / M | Invitación en ambos sentidos, caduca a siete días; una asesoría activa por entidad. | DOC-04 colaboración |
| ADV-003 | Permisos individuales por empleado | P0 / L | Sin concesión explícita de función, empleado no la usa; permisos efectivos desde backend. | ADV-003 |
| ADV-004 | Desvincular y conservar datos | P0 / M | El autónomo revoca asesoría sin autorización de esta; conserva documentos y auditoría. | ADV-004 |
| ADV-005 | Bandeja de trabajo de asesoría | P1 / M | Lista de entidades vinculadas con filtros, estados y tareas pendientes. | DOC-04 asesoría |

Puerta de salida: Un empleado opera solo sobre recursos autorizados.

## E3 — Ingresos y contactos

| Historia | Descripción | Prio./tam. | Criterio de aceptación verificable | Traza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNT-001 | Directorio de contactos | P0 / M | Contacto cliente y proveedor; aislamiento fiscal; campos y NIF validados según reglas aplicables. | DOC-04 contactos |
| INC-001 | Alta de ingreso y líneas | P0 / L | Ingreso multirenglón con bases/cuotas/retenciones; snapshots de contacto; decimales exactos. | INC-001 |
| INC-002 | Cobros parciales y estados | P0 / M | Cobros no exceden saldo sin rectificación; estados pendientes/parciales/pagados consistentes. | DOC-04 ingresos |
| INC-003 | Adjuntos, anulaciones y cierres | P0 / M | Adjunto autorizado; histórico conserva acciones; periodo cerrado restringe edición. | DOC-04 ingresos |
| INC-004 | Búsqueda e importación CSV | P1 / M | Importación informa errores por fila; duplicados detectados; operaciones autorizadas. | DOC-04 ingresos |

Puerta de salida: Ingreso con cobros parciales y trazabilidad.

## E4 — Gastos y categorías

| Historia | Descripción | Prio./tam. | Criterio de aceptación verificable | Traza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAT-001 | Categorías y subcategorías | P0 / M | Defecto + personalizadas, un nivel; categorías usadas se desactivan, no borran. | DOC-04 categorías |
| EXP-001 | Registro manual de gastos | P0 / L | Factura/ticket/otro gasto con múltiples líneas y método pago; validación servidor. | EXP-001 |
| EXP-002 | Deducibilidad coste e impuesto | P0 / M | Campos independientes con razones; liquidación usa sus reglas fiscales, no inferencia IA. | EXP-004 |
| EXP-003 | Pagos y estados de revisión | P0 / M | Pendiente/parcial/pagado; borrador/revisado/rechazado/anulado; estados válidos. | EXP-003 / EXP-005 |
| EXP-004 | Duplicados y recurrentes | P1 / M | Alertas de duplicados sin supresión automática; repetitivos crean propuestas no confirmadas. | EXP-006 / EXP-007 |
| EXP-005 | CSV y auditoría de gasto | P1 / M | CSV con resultado por fila; historial de ediciones y bloqueo por cierre. | EXP-008 / EXP-009 |

Puerta de salida: Registro y revisión del gasto con cuota/base consistentes.

## E5 — Gestión documental

| Historia | Descripción | Prio./tam. | Criterio de aceptación verificable | Traza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-001 | Subida segura de archivos | P0 / L | PDF/JPEG/PNG/WEBP ≤20 MB, MIME validado, malware controlado; bytes fuera MySQL. | DOC-001 |
| DOC-002 | Almacenamiento y asociaciones | P0 / M | Objeto privado; documento asociable a múltiples registros sin duplicar bytes. | DOC-04 documentos |
| DOC-003 | Bandeja, búsqueda y visor | P0 / L | Sin clasificar, año/trimestre/tipo, visor con permiso y descarga caducable. | DOC-04 documentos |
| DOC-004 | Cuotas, retención y exportación ZIP | P1 / M | 5 GB por entidad; cuotas fiables; ZIP solo elementos autorizados, borrado respetando retención. | DOC-007 |

Puerta de salida: Factura subida, vinculada y descargable con autorización.

## E6 — Procesamiento IA

| Historia | Descripción | Prio./tam. | Criterio de aceptación verificable | Traza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AIP-001 | Pipeline asíncrono de IA | P0 / L | Messenger: pending/processing/completed/needs_review/failed; 3 reintentos transitorios. | AIP-001 |
| AIP-002 | Interfaz proveedor + contrato JSON | P0 / L | Extractor reemplazable; resultado versionado; sin acceso del dominio al SDK del proveedor. | DOC-05 IA |
| AIP-003 | Validación y detección anomalías | P0 / L | Totales/fechas/coherencia/duplicados; error de extracción no registra gasto fiscalmente. | AIP-003 |
| AIP-004 | Revisión humana y correcciones | P0 / L | Datos IA editables; solo confirmación explícita crea asiento de gasto/ingreso. | DOC-04 IA |
| AIP-005 | Cuota de análisis y costes | P0 / M | 50 análisis/mes/entidad; consumo auditable; errores internos manejados conforme política. | AIP-007 |
| AIP-006 | Banco de calidad con muestras | P0 / M | Resultados frente a verdad de referencia; métricas por formato e impuesto, sin datos reales expuestos. | DOC-05 evaluación IA |

Puerta de salida: Imagen → borrador revisado → gasto confirmado.

## E7 — Motor fiscal

| Historia | Descripción | Prio./tam. | Criterio de aceptación verificable | Traza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAX-001 | Perfil y obligaciones versionados | P0 / L | Territorio, actividad, régimen y periodos de vigencia; historial inmutable. | TAX-001 |
| TAX-002 | Elegibilidad y no calculable | P0 / M | Operaciones no soportadas producen resultado explícito no calculable; sin importe engañoso. | DOC-04 fiscal |
| TAX-003 | Modelo 303 general soportado | P0 / L | Cálculo de supuestos soportados con bases/cuotas/ajustes; test comparativo revisado. | DOC-04 fiscal |
| TAX-004 | Modelo 420 general soportado | P0 / L | Tratamientos IGIC soportados, validación del régimen y pruebas de cuotas. | DOC-04 fiscal |
| TAX-005 | Modelo 130 directo soportado | P0 / L | Cálculo acumulado, retenciones y pagos previos según reglas vigentes implementadas. | DOC-04 fiscal |
| TAX-006 | Ajustes y declaraciones registradas | P0 / M | Ajustes con motivo y auditoría; presentado registra justificante sin enviar a AEAT/ATC. | DOC-04 fiscal |
| TAX-007 | Snapshots y eventos recálculo | P0 / L | Resultado reproducible con versión; cambio a periodo anterior invalida periodos dependientes. | TAX-008 |

Puerta de salida: Previsión reproducible o mensaje de no calculable.

## E8 — Explotación funcional

| Historia | Descripción | Prio./tam. | Criterio de aceptación verificable | Traza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RPT-001 | Dashboard autónomo | P0 / M | KPIs por periodo, fecha de actualización y avisos de cálculo provisional. | RPT-001 |
| RPT-002 | Panel de asesoría | P0 / M | Pendientes por cliente y filtros; operaciones respetan permisos individuales. | DOC-04 reportes |
| NOT-001 | Notificaciones internas/email/push | P1 / L | Preferencias por canal; alertas de revisión, vencimientos y seguridad; deduplicación. | DOC-04 notificaciones |
| XPT-001 | Exportaciones CSV/XLSX/PDF | P0 / L | Campos, filtros, fechas y permisos correctos; tipos numéricos exportados sin pérdida. | XPT-001 |
| XPT-002 | Paquete documental trimestral | P0 / M | ZIP contiene documentos, índice y reportes autorizados; enlace firmado caducable. | DOC-04 exportación |
| RPT-003 | Informes adicionales | P1 / M | Gráficas Chart.js agregadas backend y comparación periodos, con verificación de totales. | DOC-04 informes |

Puerta de salida: Informe y trimestre descargable; avisos auditables.

## E9 — Cierre y validación

| Historia | Descripción | Prio./tam. | Criterio de aceptación verificable | Traza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUB-001 | Planes y límites operativos | P0 / M | Plan determina cuotas IA/almacenamiento y estado suscripción; no cobros externos en MVP. | DOC-04 suscripciones |
| ADM-001 | Administración y auditoría | P0 / M | Superadmin gestiona parámetros sin acceso libre a documentos fiscales; acceso excepcional auditado. | DOC-04 auditoría |
| QA-001 | Batería E2E de 14 escenarios | P0 / L | Escenarios DOC-04 automatizados/manuales con evidencias, incluyendo rechazo de tenant ajeno. | DOC-04 §8 |
| QA-002 | Verificación de seguridad y recuperación | P0 / L | Pruebas OWASP, copia/restauración, roles, sesiones, errores e incidentes. | DOC-05 seguridad |
| QA-003 | Demo, documentación y defensa TFM | P0 / L | Dataset ficticio, guion, instrucciones arranque, evidencia IA, limitaciones y reproducibilidad. | DOC-01–DOC-06 |
| QA-004 | Accesibilidad, rendimiento y correcciones | P1 / L | Navegación teclado, pruebas móvil/web y objetivos de carga verificados con metodología documentada. | DOC-05 calidad |

Puerta de salida: Demo reproducible, regresión y defensa con evidencias.

# 6. Dependencias, camino crítico y paralelización

Ruta principal de dependencias: E0 → E1 → E3/E4 → E5 → E6 → E8 → E9. El motor fiscal E7 depende de ingresos y gastos estructurados, pero no de tener IA operativa: debe poder calcular utilizando datos manuales y puede desarrollarse paralelamente a E5/E6 después de E4. La colaboración E2 puede avanzar en paralelo con E3 tras estabilizar E1; E8 requiere la integración de ambas líneas.

| Relación | Motivo | Control |
| --- | --- | --- |
| E0 → E1 | Base de identidad, seguridad y contrato API | Pipeline y migraciones aprobadas |
| E1 → E2/E3 | Tenant fiscal y autenticación listos | Tests de permisos negativos |
| E3 → E4 | Contactos/snapshots y movimientos definidos | Pruebas de integridad monetaria |
| E4/E5 → E6 | Gasto y almacenamiento para registrar extracción | Contrato JSON + revisión humana |
| E3/E4 → E7 | Movimientos confirmados y perfil fiscal | Fixtures por modelo/régimen |
| E2/E5/E7 → E8 | Bandejas, indicadores y exportaciones | Filtros y agregados con tenant |
| Todas → E9 | Aceptación integral de MVP | 14 flujos completos y auditoría |

E0 añade configuración de la cadena Android, emulador/dispositivo y un ensayo de compilación; E9 verifica APK/AAB firmados y la demostración Android. Las estimaciones existentes siguen siendo orientativas y se recalibrarán tras E0 al medir el trabajo adicional. La adquisición o disponibilidad de Mac y la distribución iOS serán un hito posterior, sin fecha comprometida ni bloqueo de E0–E9.

# 7. Plan temporal orientativo y capacidad

Las siguientes cifras son ventanas de esfuerzo orientativas, NO compromisos de calendario. Incluyen implementación y pruebas ordinarias pero no incidencias mayores, revisiones académicas ni investigación normativa externa. Tomarlas como referencia inicial de un único desarrollador y recalibrarlas tras las primeras entregas.

| Entrega | Esfuerzo orientativo (semanas de trabajo activo) |
| --- | --- |
| E0 | 1–2 |
| E1 | 2–4 |
| E2 | 2–3 |
| E3 | 2–4 |
| E4 | 2–4 |
| E5 | 2–3 |
| E6 | 3–5 |
| E7 | 4–7 |
| E8 | 3–5 |
| E9 | 2–4 |

La suma secuencial de ventanas no representa fecha de fin real: algunas tareas se solapan, y la dedicación al TFM puede no ser completa. El calendario concreto se fijará con fecha límite académica y disponibilidad semanal confirmadas.

# 8. Criterios de aceptación transversales (Definition of Done)

La historia enlaza a requisito de DOC-04, decisión de DOC-05/06 e issue/PR de GitHub.

Cambios implementados bajo la estructura modular y con responsabilidades separadas.

Pruebas unitarias, funcionales y/o E2E apropiadas pasan en CI; excepciones documentadas.

Autorización y aislamiento por fiscalEntity verificados con casos positivos y negativos.

Migraciones Doctrine, OpenAPI y esquemas JSON actualizados si aplica.

Validación de errores, idempotencia/concurrencia y auditoría cuando corresponda.

Interfaz web y móvil muestran errores recuperables y estados pendientes correctamente.

La contribución de IA está registrada, revisada y no ha introducido secretos en prompts o commits.

PR revisada, integrada en develop; main solo recibe PR de publicación aprobadas.

Demostración con datos ficticios y evidencia reproducible archivada.

La aceptación móvil se ejecutará en Android: flutter analyze, pruebas unitarias y widget, integración y flujos E2E, cámara y permisos concedidos/denegados, importación documental, autenticación y renovación de tokens, aislamiento y limpieza de caché, borradores offline y reconexión, notificaciones y enlaces cuando estén implementados. Se comprobarán instalación y arranque del APK firmado y validación del AAB generado; los resultados se vincularán al commit, versión Android, dispositivo y configuración de compilación. Se documentarán compilaciones Android mediante flutter build apk --release y flutter build appbundle --release, con configuración de firma de publicación. El APK firmado permite instalación y demostración; el AAB firmado se prepara para distribución mediante Google Play, que no es obligatoria para superar el TFM. Keystore, contraseñas y archivos privados de firma quedarán fuera del repositorio y de las evidencias, con copia de recuperación y acceso controlado.

# 9. Matriz de pruebas y aceptación de demostración

| ID | Escenario de aceptación | Entregas |
| --- | --- | --- |
| T-01 | Registro, verificación y activación 2FA | E1 |
| T-02 | Usuario con dos entidades y sesiones web/móvil | E1 |
| T-03 | Ataque con UUID de otra entidad denegado | E1/E9 |
| T-04 | Vincular y desvincular asesoría | E2 |
| T-05 | Empleado asesoría con permisos limitados | E2 |
| T-06 | Ingreso con líneas, impuestos y cobro parcial | E3 |
| T-07 | Gasto con pago parcial y deducibilidad separada | E4 |
| T-08 | Documento multipágina y aislamiento de descarga | E5 |
| T-09 | Ticket fotografiado → IA → corrección → confirmación | E6 |
| T-10 | Error IA, reintento y control de cuota | E6 |
| T-11 | Modelo 130 calculable y no calculable | E7 |
| T-12 | Modelos 303 y 420 con periodos/regímenes soportados | E7 |
| T-13 | Recalcular tras modificar trimestre anterior | E7 |
| T-14 | Dashboard, exportación trimestral y revisión asesoría | E8/E9 |

Cada escenario se acompañará de datos iniciales, pasos, resultado esperado, resultado real, evidencias y referencia a prueba automatizada o justificación de prueba manual.

# 10. Registro de riesgos y estrategias de mitigación

| ID | Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Complejidad normativa fiscal | Alta | Acotar modelos/regímenes MVP, elegibilidad previa, fixtures oficiales y revisión profesional. |
| R-02 | Fugas entre entidades fiscales | Alta | Scopes obligatorios, tests negativos, revisión de consultas y exportaciones. |
| R-03 | Calidad irregular de extracción IA | Alta | Banco de pruebas, confirmación humana, abstención y adaptadores. |
| R-04 | Costes imprevisibles de IA | Media | Cuotas, métricas, presupuesto y uso de documentos sintéticos. |
| R-05 | Curva de aprendizaje Flutter | Media | E0 con spikes técnicos y tests widget antes de ampliar funcionalidades. |
| R-06 | Complejidad de infraestructura VPS | Media | Compose, observabilidad, backups fuera del servidor y simulacros. |
| R-07 | Dependencia excesiva de agentes | Alta | Revisión humana, TDD, cambios pequeños y registro de decisiones. |
| R-08 | Desbordamiento de alcance | Alta | Control de cambios, backlog P2 comercial fuera de MVP. |
| R-09 | Datos reales confidenciales | Alta | Datos sintéticos, secretos separados y no enviar datos reales a herramientas sin garantías. |

# 11. Metodología Git, CI y evidencias IA

Las historias se implementan desde feature/* creadas a partir de develop. Se integran mediante pull request revisada y CI verde. La rama develop consolida las entregas. La rama main no recibe pushes directos: solo pull requests de publicación aprobadas; cada lanzamiento lleva etiqueta de versión. Hotfix/* nace de main, se integra allí mediante PR y se propaga después a develop.

Por cada historia significativa con Cursor Pro se archivará una ficha mínima: ID de historia, contexto/especificación suministrada, herramienta y modalidad, fecha, objetivos, extracto de prompts sin secretos, cambios generados, decisiones humanas, pruebas, incidencias, tiempo aproximado y enlaces al commit/PR. ChatGPT Plus se registra separadamente para ideación, requisitos, documentación y arquitectura. Claude Code y GitHub Copilot quedan excluidos del flujo aprobado.

# 12. Puertas de decisión y control de cambios

| Momento | Decisión / evidencia requerida |
| --- | --- |
| Antes de E0 | Validar documento DOC-07, alcance y repositorio/ramas. |
| Al finalizar E0 | Validar toolchain real, despliegue local, CI y aprendizaje técnico; recalibrar estimaciones. |
| Antes de E6 | Elegir proveedor IA del producto con prueba de precisión, coste, privacidad y términos; no se contrata ahora. |
| Antes de E7 | Verificar normas vigentes y cobertura exacta de supuestos soportados para 130, 303, 420. |
| Antes de E9 | Validación profesional de resultados fiscales para pretensión comercial. |
| Cualquier cambio material | Crear ADR o solicitud de cambio, impacto en requisitos, pruebas y nueva versión de documento. |

# 13. Plan de inicio: primeras diez tareas de E0

| Orden | Tarea |
| --- | --- |
| 01 | Crear el repositorio privado y proteger develop/main |
| 02 | Inicializar estructura backend/, mobile/, infrastructure/, docs/ |
| 03 | Incorporar versiones controladas de DOC-01–DOC-07 y ADR iniciales |
| 04 | Crear AGENTS.md global y específicos |
| 05 | Crear Symfony y configuración PHP 8.4 |
| 06 | Levantar MySQL, Redis, Nginx y PHP-FPM en Docker |
| 07 | Configurar S3 local y archivos de ejemplo |
| 08 | Inicializar Flutter, GoRouter y Riverpod |
| 09 | Publicar especificación inicial /api/v1/health y errores estándar |
| 10 | Configurar Actions, pruebas base y primera PR a develop |

Flutter mantiene su arquitectura multiplataforma y una base de código común. La primera entrega móvil del TFM se desarrolla, prueba y entrega para Android; iOS queda en el roadmap y no es criterio de aceptación de esta entrega. La etapa iOS requerirá un Mac con macOS y Xcode compatibles, herramientas de línea de comandos y simulador iOS. Se validarán plugins, permisos, almacenamiento seguro y pruebas en esa plataforma. La distribución mediante TestFlight o App Store requerirá firma, certificados y perfiles de aprovisionamiento y una cuenta con membresía Apple Developer adecuada; no se confunde la ejecución en simulador con la distribución.

# 14. Exclusiones y siguientes artefactos

Quedan fuera del MVP obligatorio: facturación emitida desde cero, envío/presentación directa de modelos tributarios, conciliación bancaria automática, integraciones contables comerciales, planes cobrados por pasarela, exportaciones programadas y cálculos completos de regímenes no implementados. Se conservan como posibles funcionalidades comerciales P2. El proveedor de IA integrado en el producto sigue sin seleccionarse; esto no elimina el requisito funcional de extracción mediante IA.

Artefactos derivados sugeridos: exportación del backlog a GitHub Issues/Projects; fichas SDD por historia; archivo OpenAPI ejecutable; migraciones y diagramas ER; plan de pruebas con datasets; plantilla de evidencia IA; guion E2E de demostración.

# Anexo A. Resumen cuantitativo del backlog

| Entrega | Historias propuestas |
| --- | --- |
| E0 | 6 |
| E1 | 6 |
| E2 | 5 |
| E3 | 5 |
| E4 | 6 |
| E5 | 4 |
| E6 | 6 |
| E7 | 7 |
| E8 | 6 |
| E9 | 6 |
| TOTAL | 57 |

Los IDs PLT/ORG/QA/etc. son identificadores de planificación propuestos, diferentes de las claves de requisitos DOC-04. La columna de trazabilidad no debe considerarse correspondencia requisito-historia completa hasta completar el enlace uno a uno al formalizar las issues.

# Registro de cambio de la versión 1 1

18 de octubre de 2026 — ADR-009 — Decisión del responsable del TFM: entrega móvil inicial Android y definición del entorno de desarrollo. La revisión actualiza alcance de plataforma, herramientas, planificación, pruebas y evidencias; no acredita implementación ni ejecución de pruebas.

Flutter mantiene su arquitectura multiplataforma y una base de código común. La primera entrega móvil del TFM se desarrolla, prueba y entrega para Android; iOS queda en el roadmap y no es criterio de aceptación de esta entrega.

Se conservan el monorepositorio, develop y main protegida, Symfony/Twig/API compartidos, Feature-First y MVVM con Riverpod, GoRouter y Dio, y los contratos y reglas funcionales aprobados. Se mantienen aislamiento por FiscalEntity, precisión decimal, fiscalidad determinista y confirmación humana de datos extraídos por IA. Este cambio no selecciona proveedor IA del producto ni modifica cuotas, permisos o cobertura tributaria.

# Referencias para el entorno móvil

https://docs.flutter.dev/tools/vs-code

https://docs.flutter.dev/platform-integration/android/setup

https://docs.flutter.dev/deployment/android

https://docs.flutter.dev/platform-integration/ios/setup

https://docs.flutter.dev/deployment/ios

Documentación oficial Flutter consultada el 18 de octubre de 2026. Las versiones exactas y su compatibilidad se fijarán durante E0.